## 2019-03
工作日报
项目目录 | 子项目目录 | 计划时间（天） | 工作周期 | 实际天数 | 完成进度
大数据分析 | 1 《数据表单首页》前端页面编写 | 1天 | 2019/3/6-2019/3/7 | 1天 | 100%
| 2 《新建表单页面》前端页面编写 | 1天 | 2019/3/7-2019/3/8 | 1天 | 100%
| 3 《提交表单页面》前端页面编写 | 1天 | 2019/3/8-2019/3/9 | 1天 | 100%
| 4 《修改客户页面》前端页面编写 | 1天 | 2019/3/9-2019/3/10 | 1天 | 100%

## 2019-04
工作日报
项目目录 | 子项目目录 | 计划时间（天） | 工作周期 | 实际天数 | 完成进度